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Załącznik nr 4 do umowy	
Harmonogram nieprzekraczalnych terminów wykonania robót,



1. drogi – usunięcie spycharką warstwy ziemi urodzajnej na pełną grubość (pozycja TPCR 7.1.2) nie mniej niż 60 % narastająco w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
2. drogi – łącznie roboty ziemne koparkami, koryta pod nawierzchnię, profilowanie i zagęszczanie podłoża na gotowo z odbiorem przez Inspektora Nadzoru (pozycja TPCR 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8) nie mniej niż 30 % w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
3. drogi – łącznie roboty ziemne koparkami, koryta pod nawierzchnię, profilowanie i zagęszczanie podłoża na gotowo z odbiorem przez Inspektora Nadzoru (pozycja TPCR 7.1.6, 7.1.7, 7.1.8) nie mniej niż 60 % narastająco w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
4. konstrukcja – roboty ziemne koparkami, koryta pod nawierzchnię, profilowanie i zagęszczanie podłoża na gotowo z odbiorem przez Inspektora Nadzoru (Pozycja TPCR 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11) nie mniej niż 30 % narastająco w terminie 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
5. konstrukcja – roboty ziemne koparkami, koryta pod nawierzchnię, profilowanie i zagęszczanie podłoża na gotowo z odbiorem przez Inspektora Nadzoru (Pozycja TPCR 6.2.9, 6.2.10, 6.2.11) nie mniej niż 60 % narastająco w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
6. kolej – roboty ziemne koparkami (pozycja TPCR 12.2.1.2) nie mniej niż 30 % narastająco w terminie 5 miesięcy od daty zawarcia umowy,
7. kolej – roboty ziemne koparkami (pozycja TPCR 12.2.1.2) nie mniej niż 60 % narastająco w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
8. kolej – plantowanie i profilowanie terenu spycharkami gąsienicowymi (pozycja TPCR 12.2.1.5) nie mniej niż 30 % narastająco w terminie 6 miesięcy od daty zawarcia umowy,
9. kolej – plantowanie i profilowanie terenu spycharkami gąsienicowymi (pozycja TPCR 12.2.1.5) nie mniej niż 60 % narastająco w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy,
10. kompleksowe wykonanie dwóch fundamentów suwnic i szyn suwnicowych wraz z niezbędnymi elementami przewidzianymi Projektami Wykonawczymi na odcinku min. 150 mb (wynikających z podziałów dylatacyjnych zarówno po długości jak i szerokości płyty) wraz z wykonaniem płyty terminala wraz z dylatacjami i oznakowaniem poziomym zgodnie z Projektem Wykonawczym począwszy od budynku biurowego w kierunku budynku technicznego, a także budową nawierzchni w strefie wjazdowej i robotami brukarskimi tak, aby zapewnić wjazd samochodów ponadgabarytowych z elementami suwnicy, drabinkami kablowymi i odbojami suwnic poczynając od strefy wjazdowej w kierunku budynku technicznego w terminie 13 miesięcy od daty zawarcia umowy. Montaż odbojników i elementów hamulca burzowego suwnicy winien nastąpić do 45 dni od daty ich dostawy przez Dostawcę suwnic RMG.
11. Wykonawca wykona strefę parkingową oraz bramową przeznaczoną pod przejazd ładunków ponadgabarytowych, a także minimum kolejne 200 metrów bieżących fundamentów suwnic i szyn suwnicowych (wynikających z podziałów dylatacyjnych zarówno po długości jak i szerokości płyty) od strony budynku biurowego wraz z podsuwnicową nawierzchnią betonową o długości równej długości wykonanego fundamentu (około 350m) i szerokości od fundamentu aż do obszaru torowiska, na której będzie można operować dźwigami i podestami podczas montażu suwnic RMG oraz wykona teren na składowanie części i podzespołów oraz elementów konstrukcyjnych dwóch suwnic RMG. W ramach prac przygotowawczych pod montaż suwnic RMG Wykonawca prac budowalnych wykona również komorę zasilania, drabinki pod kabel zasilający minimum na części od komory aż do kozła oporowego w rejonie montażu suwnic RMG, ponadto Wykonawca wybuduje przyłącze energetyczne wraz ze 2 stacjami TRAFO oraz zapewni czynne zasilanie pomiędzy główną stacją TRAFO, a komorą zasilania suwnicy wraz z podaniem napięcia do komory zasilania suwnicy oraz główną stacją TRAFO a stacją TRAFO przy budynku biurowym wraz z podaniem napięcia na budynek biurowy oraz udostępnieniem w budynku biurowym pomieszczenia serwerowni (0.15) oraz pomieszczenia suwnicowych (0.14), a także zapewni światłowodową transmisję danych pomiędzy komorą zasilania suwnicy – serwerownią – pomieszczeniem suwnicowych. Jeśli zapewnienie infrastruktury na potrzeby testów i uruchomienia suwnic wymagać będzie pozwolenia na użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (w tym zasilanie, trafostacja, fundamenty suwnicy z szyną suwnicową, komora zasilania suwnicy, budynek biurowy), to proces związany z ich uzyskaniem będzie po stronie Wykonawcy. Wykonawca wytyczy i skoordynuje z Dostawcą suwnic drogę dojazdową do placu montażowego suwnic uwzględniając partie dostawy przesyłki ponadgabarytowej. Droga dojazdowa powinna uwzględniać aktualne warunki terenowe, atmosferyczne, stan zaawansowania prac oraz specyfikę dostarczanego ładunku  w terminie 20 miesięcy od daty zawarcia umowy. Montaż odbojników i elementów hamulca burzowego suwnicy winien nastąpić do 45 dni od daty ich dostawy przez Dostawcę suwnic RMG. 
12. Kompleksowe wykonanie pozostałej części fundamentów suwnic i szyn suwnicowych wraz z niezbędnymi elementami oraz płytą terminala przewidzianymi Projektami Wykonawczymi w tym m.in. montaż odbojnika i elementu hamulca burzowego, a także wykonanie wszystkich pozostałych prac budowlanych z w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy. 
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